**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

**МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» ГО «г. КАСПИЙСК»**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа №2г. Каспийска**

**имени Героя Советского Союза**

**Александра Александровича Назарова»**

**РД, 368304, г.Каспийск, ул. Назарова, д. 3 .**[**sсhoоl2kaspiyskrd@mail.ru**](mailto:sсhoоl2kaspiyskrd@mail.ru) **т. 5-18-77**

**ПРИКАЗ**

# 03.09.2023г №\_134/8\_

**Об утверждении Дорожной карты**

**по совершенствованию организации качественного горячего питания**

**на 2023-2025 гг**

По результатам анкетирования учащихся и их родителей по оценке организации школьного питания в муниципальном общеобразовательном учреждении «СОШ№2» , в целях обеспечения качественным горячим питанием и увеличения охвата школьников горячим питанием,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по совершенствованию организации качественного горячего питания учащихся МБОУ «СОШ №2» на 2023-2025 годы (далее Дорожную карту).
2. Возложить ответственность за контроль реализации мероприятий Дорожной карты на заместителя директора по УВР.
3. Заместителю директора по УВР в течение 10 рабочих дней со дня подписания приказа довести до классных руководителей 1-4 классов:
   1. План мероприятий дорожной карты;
   2. Информацию об ответственности за проведение в полном объеме мероприятий, указанных в Дорожной карте.
4. Зам.директора по УВР:
   1. Создать на официальном сайте школы отдельную вкладку «Школьное питание», переместить все документы по организации питания из вкладки «Для родителей»;
   2. Разместить данный приказ на официальном сайте школы во вкладке «Школьное питание» в течение 10 рабочих дней со дня подписания.
5. Зам.директора по УВР:

Ознакомить сотрудников школы с настоящим приказом и приложением к нему в части их касающейся;

* 1. Направить настоящий приказ после подписания всем классным руководителям 1-4классов.

1. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой..

Директор МБОУ «СОШ№2» А.Р.Казанбиев

# Дорожная карта

Приложение 1 к приказу № от

# по совершенствованию организации качественного горячего питания учащихся школы № 2 на 2023-2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель** | Развитие эффективной системы организации качественного горячего питания учащихся МБОУ «СОШ№2» , направленной на сохранение здоровья учащихся, улучшение качества питания, увеличение охвата учащихся горячим  питанием. |
| **Задачи** | - Сохранение и укрепление здоровья детей , обучающихся в МБОУ «СОШ№2», |
| увеличение охвата горячим питанием с 100%; |
| - Снижение числа заболеваний (болезней, связанных  с приемом пищи); |
| - Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания; |
| - Реализация права учащихся на питание, оказание социальной  поддержки учащимся; |
|  |
| - Развитие и укрепление материально-технической базы школьного буфета; |
| - Формирование у учащихся знаний и навыков о здоровом питании; |
| - Пропаганда здорового питания в среде всех участников образовательных |
| отношений; |
| **Ответственные** | Администрация МБОУ «СОШ№2» , классные руководители 1-4 классов |
| **исполнители** |
| **Сроки** | 2023-2025 годы |
| **реализации** |
| **Основные** | 1. Обеспечение питания учащихся школы полноценными горячими |
| **направления** | завтраками и обедами, увеличение охвата горячим питанием; |
|  | 2. Снижение распространенности заболеваний и |
|  | заболеваний органов пищеварения в среде учащихся школы вследствии |
|  | улучшения качества питания; |
|  | 3. Организация мероприятий по пропаганде здорового питания и |
|  | формирования чувства ответственности за свое здоровье; |
|  | 4. Оснащение буфета- раздаточной современным специализированным  технологическим оборудованием, проведение в помещении ремонтных работ; |
|  | 5. Устранение выявленных нарушений санитарного законодательства в части организации питания. |
| **Ожидаемые результаты** | Проведение мероприятий Программы к 2025 году позволит: |
| - создать условия для обеспечения учащихся полноценным горячим питанием  в соответствии с требованием СанПиН; |
| - сохранить охват горячим питанием учащихся до 100 %; |
| - усовершенствовать материально-техническую базу буфета-раздаточной; |
| - снизить количество детей и подростков, страдающих алиментарно- |
| зависимыми заболеваниями ; |
| - увеличить уровень культуры питания школьников и сформировать чувство  ответственности за свое здоровье у учащихся. |

1. **Общие положения**

Дорожная карта по совершенствованию организации качественного горячего питания учащихся МБОУ «СОШ№2» на 2023-2025 годы (далее Дорожная карта) разработана на основе анализа социологического исследования:

* Федеральным законом № 372 «Об образовании в Российской Федерации» от 18.05.2023г.;
* Приказом Минздрава России от 15.01.2020 N 8 утверждена Стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года .
* СанПин 2021года «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обученияв общеобразовательных учреждениях»;
* приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства здравоохранения и социального развития России «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций» .

# Концепция организации качественного горячегопитания учащихся МБОУ «СОШ№2»

# на 2023-2025 годы

Рациональное, сбалансированное по своему составу питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и подростков, способствующих профилактике целого ряда заболеваний, повышению сопротивляемости организма инфекциям, работоспособности и успеваемости в школе, полноценному физическому и умственному развитию.

Особенно важно обеспечить рациональное питание для растущего организма ребенка, поскольку нехватка того или иного элемента питания в детском возрасте может повлечь за собой нарушение развития как умственного, так и физического.

Рациональное, сбалансированное питание обеспечивает:

* соответствие энергетической ценности рациона питания энергозатратам организма, равновесие поступления и расходования основных пищевых веществ в связи с дополнительными потребностями организма, связанных с его ростом и развитием;
* сохранение здоровья, хорошее самочувствие, максимальную продолжительность жизни, преодоление трудных для организма ситуаций, связанных с воздействием стрессовых факторов, инфекций и экстремальных условий;
* обеспечение учащихся энергией и пластическим материалом, необходимым для поддержания здоровья и устойчивости к неблагоприятным внешним факторам;
* эффективность обучения;
* профилактику переутомления;
* формирование принципов здорового питания, обеспечение положительных эмоций от приема пищи.

Желаемые эффекты формирования культуры питания:

* **развивающий**– выражается в активизации познавательной деятельности школьников в вопросах здорового питания;
* **оздоровительный**– наблюдается в части соблюдения школьниками режима дня, организации рационального питания, профилактики вредных привычек и различных заболеваний;
* **социальный**– включает в себя активное вовлечение в работу родителей (законных представителей); эстетика питания, организация правильного питания в семье.

# Существующие проблемы организации детского питания в школе:

* недостаточная грамотность в области «здорового» питания всех участников образовательных отношений (детей и подростков, родителей, педагогов, иных работников), рост потребления высококалорийных продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара, но с пониженным содержанием витаминов, минеральных веществ и других питательных микроэлементов;
* нехватка времени на переменах для посещения буфета;
* морально устаревшее материально-техническое состояние буфета-раздаточной;

Для решения всех вышеперечисленных проблем и в целях создания условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков правильного здорового питания и поиск новых форм организации горячего питания, оснащения школьного буфета-раздаточной и была разработана Дорожная карта по совершенствованию организации качественного горячего питания учащихся МБОУ «СОШ№2» на 2023-2025 учебные годы.

# Мероприятия по реализации Дорожной карты по совершенствованию организации качественного горячего питания учащихся школы № 2 на 2020-2023 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** | **Итоговый документ** |
| **1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение** | | | | |
| 1. | Проведение статистического анализа охвата учащихся горячимпитанием | Ежегодно По  окончании триместра | заместитель  директора по УВР | Справка |
| 2. | Анализ предписаний надзорных органов с целью устранения выявленных нарушений в части  организации горячего питания | Ежегодно 2 раза в год январь,  май | заместитель  директора по АХЧ | Информация на совещании при  директоре |
| 3. | Издание приказов: «Об организации питания», «О составе бракеражной  комиссии» | Ежегодно сентябрь | повар,  директор | Приказ |
| 4. | Проведение административных совещаний по вопросам реализации мероприятий Дорожной карты | Ежекварталь но | директор  заместитель  директора по УВР | Протоколы |
| 5. | Актуализация информации по вопросам организации школьного питания на официальном сайте школы | По мере необходимо сти | заместитель директора по УВР,  ответственная за размещение  информации на официальном сайте |  |
| 6. | Проведение родительских собраний  по вопросу организации питания | Ежегодно | Классные руководители | Протоколы |
| 7. | Рассмотрение вопроса об организации питания на Совете  родителей | Ежегодно | председатель Управляющего совета родителей | Протоколы |
| 8. | Внесение изменений в графики питания с учетом вместимости обеденного зала и оптимального  распределения учеников по переменам | Ежегодно | Директор | Приказ |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Мероприятия, направленные на улучшение качества и сбалансированности**  **рационов питания** | | | | |
| 1. | Организация контроля качества питания:  Бракераж готовой продукции Организация работы  Комиссии по контролю качества питания(включение  представителей родителей в состав Комиссии) | Ежедневно Ежемесячно | Врач (по согласованию) Артамонова Е.А заместитель директора по АХЧ | Журнал  бракеража Акты |
| 2. | Разработка анкет и проведение анкетирования учащихся и  родителей по вопросам качества школьного питания | 1 раз в полугодие | Соц.педагог | Анкеты |
| 3. |  |  |  |  |
| **4. Мероприятия, направленные на создания целостной и комплексной системы**  **мониторинга, руководства и контроля над организацией горячего питания** | | | | |
| 1 | Комплексный мониторинг деятельности по  совершенствованию организации школьного питания | Ежегодно  По состоянию:   * на 1января * на 1апреля | Соц.педагог | Информация на совещании при  директоре |
| 2 | Мониторинг охвата учащихся горячим питанием | Ежемесячно | заместитель  директора по УВР | Справка |
| 3 | Анализ состояния здоровья учащихся | Ежегодно май | Врач, закрепленный за школой | Справка |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.Мероприятия по популяризации основ здорового образа жизни и культуры питания в образовательной среде** | | | | |
| 1 | Оформление информационного стенда  «Школьное питание- залог успешного образования» | 2020-2021 | Ответственные за питание. |  |
| 2. | Эстетическое  оформление обеденного зала школьного буфета | 2021-2022  годы | Ответственные за питание. |  |
| 3. | Проведение недели по пропаганде здорового питания:   * акция «Мы за здоровый образ жизни»; * конкурс рисунков «Я за здоровое питание» 2-4классы; * викторина«Правильное питание»; | Декабрь - апрель  2020-2023 | заместитель  директора по УВР, учителя ИЗО,  классные  руководители  2-4 классов |  |
| 4. | Организация лектория для учащихся «Разговор о правильном питании»:   * «Разговор о здоровье и правильном питании» 1-3классы   -«Формула правильного питания» 3-4классы | 2020-2023 | заместитель  директора по УВР классные  руководители |  |
| 5. | Проведение  родительских собраний:  - «Здоровье и правильное питание» | ноябрь март 2020-2023 | заместитель  директора по УВР классные  руководители |  |
| 6. | 1-4 класс; | Март  2020- 2022 | заместитель  директора по ВР Кл.руководители,  род.комитет |  |
| - «Правильное питание – залог |
| успешного развития ребенка»  4 классы. |
|  |
| Проведение конкурса«Домашние рецепты для школьной столовой» 1-4классы |
| 7. | Совещание классных руководителей «Организация  работы с классом по пропаганде здорового питания» | Ежегодно март  2020-2023 | заместитель  директора по ВР, классные  руководители |  |
|  |
| 8. |  |  |  |  |